## Feuille1
Catégorie | Tâches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Jour | Avancement | Jour | Estimation total | Temps passé total | Reste total | Avancement
Template | Readapter template | Affichage | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 0 | 195 | 205 | 0 | 100%
Conception J0 | Preconception base | Base | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 1 | 614 | 559 | 70 | 88.87%
Login | Affichage Login btp et client | Affichage | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 2 | 320 | 392 | 120 | 76.56%
Login | Class model BTP et Client | Métier | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% | Min | 1129 | 1156 | 190 | 85.88%
Login | Fonction de login + Repository | Métier | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | Heure | 18.8167 | 19.2667 | 3.1667
Login | LoginService+LoginController | Métier | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Login | Tables BTP et client | Base | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Devis | Affichage statique devis | Affichage | 10 | 20 | 0 | 0 | 100%
Reinitialiser | Bouton reinitialiser | Affichage | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Reinitialiser | Controller pour supprimer | Métier | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
Autre | Diner | Autre | 60 | 60 | 0 | 0 | 100%
Conception J1 | Conception affichage | Affichage | 20 | 30 | 0 | 1 | 100%
Conception J1 | Conception métier | Métier | 15 | 20 | 0 | 1 | 100%
Conception J1 | Conception base | Base | 15 | 10 | 0 | 1 | 100%
To-do list J1 | To-do list Jour 1 | To-do | 60 | 60 | 0 | 1 | 100%
Autre | Repas | Autre | 120 | 120 | 0 | 1 | 100%
Login | Changer le champ mail en numero telephone | Base | 2 | 2 | 0 | 1 | 100%
Login | Changer le champ mail en numero telephone | Métiers | 2 | 2 | 0 | 1 | 100%
Login | Changer le champ mail en numero telephone et retirer mot de passe | Affichage | 2 | 2 | 0 | 1 | 100%
Devis | Liste des devis au nom du client | Affichage | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Modifier la fonction d’export pdf | Métier | 10 | 20 | 0 | 1 | 100%
Devis | Formulaire de création de devis | Affichage | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création de la table type_maison | Base | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Class model et repository TypeMaison, TypeMaisonRepository | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | Class service DevisService + Fonction getAllTypeMaison | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création de la table type_finition | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Class model et repository TypeFinition, TypeFinitionRepository | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | Fonction getAllTypeFinition dans DevisService | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Liste de devis + Export pdf | Affichage | 15 | 5 | 0 | 1 | 100%
Paiement | Formulaire de paiement popup | Affichage | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | Class Controller DeviseController et fonction formDevise() | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | fonction getListeDevise() dans DevisController | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création de la table devis | Base | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création de la table travail | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création de la class model et du repository Travail et TravailRepository | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création de la class model et du repository Devis DevisRepository | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | Fonction createDevise() dans DevisController | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Fonction d’insertion de devise dans DevisService | Métier | 5 | 20 | 0 | 1 | 100%
Devis | Fonction getDateFinTravaux() dans Devis | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création des table historique historique_devis_travail_maison | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création des class modele et repository d’historique | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création de la view v_travail_type_maison | Base | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | création de la table type_maison_travail | Base | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Création de la class model et du repository TypeMaisonTravail et TypeMaisonRepository | Métier | 20 | 10 | 0 | 1 | 100%
Paiement | Création de la table paiement | Base | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Paiement | Création de la class model et du repository Paiement et PaiementRepository | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Paiement | Fonction de payer() dans DevisService | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Paiement | Fonction payer() dans DevisController | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Paiement | Fonction getListeDevisEnCours() dans DevisService et DevisRepository | Métier | 20 | 20 | 0 | 1 | 100%
Paiement | Fonction pour listeDeviseEnCours() dans DeviseController | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Paiement | Liste de devis en cours | Affichage | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Devis | Details d’un devis | Affichage | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Fonction getDetailDevis() dans DevisController | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Devis | Fonction getDetailDevis() dans DevisService et DevisRepository | Métier | 5 | 5 | 0 | 1 | 100%
Autre | Script sql pour les données de test | Base | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Autre | Liste des details d’un devis | Affichage | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Details | Design de choix de type de maison creer devis | Affichage | 10 |  | 10 | 1 | 0%
Details | Gestion d’exception Login admin | Affichage | 3 | 3 | 0 | 1 | 100%
Details | Gestion d’exception Login admin | Métier | 10 | 10 | 0 | 1 | 100%
Details | Pagination izy rehetra | Métier | 10 |  | 10 | 1 | 0%
Details | Pagination izy rehetra | Base | 10 |  | 10 | 1 | 0%
Details | Pagination izy rehetra | Affichage | 10 |  | 10 | 1 | 0%
Details | Controlle de valeur + Test | Métier | 30 |  | 30 | 1 | 0%
Import | Création des tables temporaire tmp_maison_travaux + tmp_devis | Base | 10 | 10 | 0 | 2 | 100%
Import | Création des class model et Repository pour les tables temporaires | Métier | 20 | 20 | 0 | 2 | 100%
Import | Controller pour afficher formulaire d’import de données | Métier | 5 | 10 | 0 | 2 | 100%
Import | Controller pour insérer les données en base | Métier | 5 | 5 | 0 | 2 | 100%
Import | Fonctions d’insertion dans les Repository et DevisService | Métier | 20 | 120 | 0 | 2 | 100%
Import | Création de la table temporaire tmp_paiement | Base | 5 | 5 | 0 | 2 | 100%
Import | Création de la class model et du Repository TmpPaiement et TmpPaiementRepository | Métier | 10 | 10 | 0 | 2 | 100%
Import | Controller pour afficher formulaire d’import de paiement | Métier | 5 | 5 | 0 | 2 | 100%
Import | Controller pour insérer le paiement en base | Métier | 5 | 5 | 0 | 2 | 100%
Import | Fonctions d’insertion de paiement dans les TmpPaiementRepository et DevisService | Métier | 20 | 60 | 0 | 2 | 100%
Devis | Modifier l’affichage de liste de devis et rajouté paiement effectué + Pourcentage | Affichage | 5 | 5 | 0 | 2 | 100%
Devis | Rajouter montant total de paiement dans le tableau de bord | Affichage | 5 | 20 | 0 | 2 | 100%
Devis | RU de type de travaux | Affichage | 10 | 10 | 0 | 2 | 100%
Devis | RU de type de travaux | Métier | 20 | 10 | 0 | 2 | 100%
Devis | R de type de fintion | Affichage | 5 | 5 | 0 | 2 | 100%
Devis | R de type de fintion | Métier | 10 | 5 | 0 | 2 | 100%
Devis | U de % de type de finition | Affichage | 5 | 5 | 0 | 2 | 100%
Devis | U de % de type de finition | Métier | 10 | 5 | 0 | 2 | 100%
Paiement | Validation de paiement ajax montant total paiement<montant total devis | Métier | 10 | 15 | 0 | 2 | 100%
Paiement | Message d’erreur | Affichage | 5 | 2 | 0 | 2 | 100%
Import | Modification conception tsy nifanaraka | Métier | 5 | 30 | 0 | 2 | 100%
Import | Modification conception tsy nifanaraka | Base | 5 | 30 | 0 | 2 | 100%
Test | Test de l’ensemble de l’application + Amelioration | Test | 120 |  | 120 | 2 | 0%